20260130深能项目双周会

一、广东院

时间未知（我们需要2月底提供）

- 协调500kV和66kV海缆厂家提供线缆建模相关的CAD设计图纸和海缆路由的精确GIS经纬坐标数据

- 提供风场海域60km²与海底地形地貌DEM高程图，（会议纪要里明确的是海域60km²是已经与业主方海洋能源公司明确的吧（技术规范书内要求1000km²），那我们就按照确认的海域60km²进行工作开展。

2月12日前（会议上时间已明确，请按时提供）

1.协调各标段参建方提供风电场、海上升压站、海上补偿站等经纬度坐标、一次接线图、网络拓扑图，风电场警戒区范围、升压站和补偿站警戒区范围。

二、中船风机

时间未知（我们需要2月底提间）

提供风机模型拆解的STP格式

| 一级总成/系统 | 二级部件/子系统 | 三级精细化部件（拆解细节） |
| --- | --- | --- |
| 叶轮总成 | 轮毂 | 轮毂本体、整流罩内部结构 |
|  | 变桨系统 | 变桨轴承、变桨驱动电机、变桨减速器、变桨柜 |
|  | 叶片 | 叶片本体（需体现气动外形） |
| 机舱总成 | 传动链 | 主轴、齿轮箱（需展示内部齿轮结构）、联轴器、主轴轴承 |
|  | 发电机 | 无内部结构（技术规范书有要求） |
|  | 偏航系统 | 偏航轴承、偏航驱动电机、偏航减速器、刹车盘 |
|  | 液压系统 | 无内部结构（技术规范书有要求） |
|  | 润滑系统 | 润滑油泵、分配器、油管 |
|  | 变流器 | 无内部结构 |
|  | 机舱平台 | 机舱底座、机舱罩（可透明化/隐藏）、机舱吊车/提升机 |
| 塔筒与基础 | 塔筒 | 塔筒分段、内部升降梯/免爬器、电缆夹层、塔底柜 |
|  | 导管架及平台 | 海上部分结构、海下桩基结构 |
|  | 风机基础平台设备 | 位于平台上的箱式变压器、柴油发电机、生活舱、吊机 |
| 辅控及传感器 | 传感器布局 | 振动监测、状态监测等各类传感器的三维空间位置 |

三、华东院

三月底：（时间太晚，我们需要2月底提供）

提供海上电气平台（升压站/无功补偿站）的一次设备要求建模至零部件级，支持查看内部结构或关键组件。以3Dmax 格式提供。

模型清单：（技术规范书清单，如有出入以实际情况为准）

| 设备大类 | 具体设备名称 | 拆解/精细化部件要求 |
| --- | --- | --- |
| 一次设备 | 主变压器 | 需展示油枕、套管、散热器、分接开关、器身主体等 |
|  | GIS组合电器 | 需展示断路器气室、隔离开关气室、操动机构、套管、汇控柜 |
|  | 高压电抗器 | 线圈、铁芯、套管、油箱附件 |
|  | 并联电容器 | 电容器单元、框架、熔断器 |
|  | 高压开关柜 | 柜体内部母线、断路器手车、互感器、接地刀闸 |
|  | 断路器/避雷器 | 灭弧室外观、绝缘支柱、均压环（华东院说都在CIS或柜子里没有单独设备，这个要请华东院跟业主方也确认一下是否按实际设备走） |
| 二次设备 | 控制保护屏柜 | 建模至设备级（即柜内装置面板清晰，指示灯、按钮可交互（需要我们和华东院再次沟通怎么分割），通常不深度拆解内部电路板，但需展示柜门开启后的面板布局 |
| 隐蔽工程 | 管线与桥架 | 电缆沟、综合管廊、墙体/地板内的管线布置（支持透视查看走向） |

四、上海院

时间未知（我们需要2月底提供）

陆上集控中心的重点设备只有外观模型，提供时间不确定。模型格式为RVT格式。不支持模型拆解。

| 设备大类 | 具体设备名称 | 拆解/精细化部件要求（无法实现）技术标上有要求 |
| --- | --- | --- |
| 一次设备 | 主变压器 | 需展示油枕、套管、散热器、分接开关、器身主体等 |
|  | GIS组合电器 | 需展示断路器气室、隔离开关气室、操动机构、套管、汇控柜 |
|  | 高压电抗器 | 线圈、铁芯、套管、油箱附件 |
|  | 并联电容器 | 电容器单元、框架、熔断器 |
|  | 高压开关柜 | 柜体内部母线、断路器手车、互感器、接地刀闸 |
|  | 断路器/避雷器 | 灭弧室外观、绝缘支柱、均压环 |
| 二次设备 | 控制保护屏柜 | 建模至设备级（即柜内装置面板清晰，指示灯、按钮可交互），通常不深度拆解内部电路板，但需展示柜门开启后的面板布局 |
| 隐蔽工程 | 管线与桥架 | 电缆沟、综合管廊、墙体/地板内的管线布置（支持透视查看走向） |

备注：以上模型请相关单位提供3Dmax源文件